n-Educa

Plano de Iteração

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Elaboração | 06/10/2014 |
| * Definição das Atividades da Elaboração | 06/10/2014 |
| * Entrega do Plano de Iteração da Elaboração * Entrega da Atualização da Lista de Itens de Trabalho * Entrega da Atualização do Plano de Projeto * Entrega da Atualização da Lista de Riscos * Entrega de um Caso de Uso Funcional corrigido * Entrega das correções pendentes da Concepção | 13/10/2014 |
| * Estruturar e Implementar Caso de Uso Controlar Sala de Aula * Estruturar Caso de Uso Cadastrar Equipamentos * Estruturar Caso de Uso Cadastrar Sala * Estruturar Caso de Uso Registrar Pagamento de Funcionário * Estruturar Caso de Uso Cadastrar Funcionário | 20/10/2014 |
| Final da Iteração – Elaboração | 27/10/2014 |

# 2. Objetivos de Alto Nível

* Estruturar Casos de Uso
* Implementação de Um Caso de Uso Funcional
* Criar Plano de Iteração da Elaboração

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Criar o Plano de Iteração da Elaboração | Alta | 2 | Finalizado | E1 | Edvaldo | 3 | 0 |
| Atualizar a lista de itens de trabalho | Média | 1 | Finalizado | E1 | Edvaldo | 1 | 0 |
| Atualizar o Plano de Projeto | Alta | 1 | Finalizado | E1 | Edvaldo | 1 | 0 |
| Analisar e atualizar a Lista de Riscos | Média | 1 | Finalizado | E1 | Edvaldo | 1 | 0 |
| Corrigir o Caso de Uso Controlar Sala de Aula e apresentar ao professor. | Alta | 1 | Finalizado | E1 | Gabriel | 1 | 0 |
| Correção da Arquitetura do Projeto | Alta | 3 | Finalizado | E1 | Gabriel | 3 | 0 |
| Correção e conclusão de pendências dos Casos de Uso da Concepção | Alta | 3 | Finalizado | E1 | Gabriel | 4 | 0 |
| Estruturar e Implementar Caso de Uso Funcional Apresentado ao professor | Alta | 5 | Não Iniciado | E1 | Gabriel/Edvaldo | 6 | 0 |
| Estruturar Caso de Uso Cadastrar Equipamentos | Alta | 3 | Não Iniciado | E1 | Gabriel | 4 | 0 |
| Estruturar Caso de Uso Cadastrar Sala | Alta | 3 | Não Iniciado | E1 | Gabriel | 4 | 0 |
| Estruturar Caso de Uso Registrar Pagamento de Funcionário | Alta | 3 | Não Iniciado | E1 | Edvaldo | 4 | 0 |
| Estruturar Caso de Uso Cadastrar Funcionário | Alta | 3 | Não Iniciado | E1 | Edvaldo | 4 | 0 |
| Elaborar e Organizar Apresentação do Fechamento da Interação Elaboração | Alta | 5 | Não Iniciado | E1 | Edvaldo/Gabriel | 5 | 0 |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Pendências da Iteração Anterior | Resolvido | Reorganização das atividades para realização das Entregas em tempo abiu. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Toda a estrutura dos Casos de Usos deverão estar prontos na data estimada.

## O Caso de Uso Implementado deverá contemplar as funcionalidades descritas no Documento de Visão bem como todos os seus fluxos alternativos validados.

## Todas as documentações atualizadas deverão ser apresentados ao final da iteração

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Validar a estruturação e implementação dos Casos de Uso |
| Data da Avaliação | 27/10/2014 |
| Participantes | Todos os componentes da equipe |
| Status do Projeto | Iniciado |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

N/A

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

N/A

## Avaliação X Resultados de Testes

N/A

## Outras Avaliações e Desvios

N/A